СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………..5

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ	7

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В ТЕХНИКУМЕ	8

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	9

1. Развитие гибкости, вариативности и открытости профессиональных образовательных программ	9

2. Обеспечение преемственности среднего профессионального образования с другими уровнями образования	9

3. Развитие информатизации образования	10

4. Расширение гуманизации и гуманитаризации образования	11

5. Формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения	12

6. Внедрение новых технологий и методов обучения	13

7. Создание условий для участия студентов в формировании содержания образования	13

8. Развитие воспитательной среды	14

9. Развитие творческой деятельности преподавателей и студентов	14

II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	15

1. Переподготовка и повышение квалификации	15

2. Методическая работа преподавателей	15

3. Аттестация педагогических кадров	16

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕХНИКУМА	16

1. Дополнительное образование	16

2. Формирование системы маркетинга образовательных и платных услуг	17

IV. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ В ТЕХНИКУМЕ	17

V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ	18

VI. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИКУМА	18

1. Мониторинг рынка труда	18

2. Работа с выпускниками	19

3. Организация производственной практики	19

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	20

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	25

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа модернизации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарский лесотехнический техникум» (далее – Техникум) на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1) Федеральный закон «Об образовании в РФ» 2) Постановление Правительства Пермского Края от 30.11.2012 №1381-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы» Леса Прикамья» 4) Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г. |  |  |  |  |
| Решение о разработке Программы | Решение о разработке Программы модернизации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарский лесотехнический техникум» на 2017-2019 принято приказом директора от 30.12.2016 г. № 156-Р |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Техникума |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация Техникума, учебная часть, председатели цикловых комиссий, социальные партнеры |  |  |  |  |
| Участники Программы | Преподаватели, студенты Техникума и социальные партнеры |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации – 2017-2019 годы. 1 этап – 2016-2017 годы; 2 этап – 2017-2019 годы. |  |  |  |  |
| Цель программы | Создание системы устойчивого модернизации Техникума, как многоуровневого, многофункционального, сетевого образовательного учреждения, обеспечивающего потребности государства, граждан, общества и рынка труда в доступном, качественном, непрерывном образовании |  |  |  |  |
| Задачи программы | Создание условий для модернизации системы образования региона. Обеспечение доступного и качественного образования для всех слоев населения региона вне зависимости от места жительства и доходов. Обновление содержания образования, переход на современные технологии обучения. Совершенствование воспитательных функций образования, разработка механизмов предупреждения асоциализации молодежи. Формирование здоровьесберегающей образовательной системы. Расширение участия общества в управлении образованием. Повышение эффективности использования бюджетных средств, создание условий для привлечения в сферу образования внебюджетных ресурсов. Развитие информационной инфраструктуры образовательной системы Техникума. Приведение структуры профессиональной подготовки в Техникуме в соответствие с требованиями рынка труда. Совершенствование системы кадрового обеспечения Техникума. Укрепление материально-технической базы системы образования Техникума. |  |  |  |  |
| Руководство реализацией Программы | Общее руководство реализацией программы осуществляет директор Техникума. |  |  |  |  |
| Координация и оперативное руководство реализацией Программы | Администрация Техникума. |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования Программы | Источники финансирования, тыс.рублей | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
|  | Итого | 34486746,08 | 39610585,07 | 39610585,07 |  |
|  | в том числе: краевой бюджет | 32286439,09 | 37610585,07 | 37610585,07 |  |
|  | внебюджетные источники, в т.ч. средства социальных партнеров | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |
| Организация выполнения Программы | Осуществляется ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум». Результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях Педагогического совета техникума, Совета Техникума. Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно. |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Необходимостью разработки Программы модернизации техникума на 2017-2019 (Далее - Программа) является изменение модели профессионального образования, связанной с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты, изменение требований рынка труда, ориентированного на инновационное развитие экономики и в связи с этим, становление современной непрерывной системы инновационного базового профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

Цель Программы: создание условий для сохранения и расширения доступности и качества непрерывного инновационного профессионального образования, направленного на формирование конкурентоспособного специалиста, через предоставление образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного модернизации экономики региона, современным потребностям общества и гражданина.

Программа модернизации на 2017-2019 г.г. определяет механизмы полноценной реализации следующих функций:

- обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами, соответствующими требованиям модернизации экономики района и края;

- социальная функция образования (создание условий для формирования всесторонне развитой личности, ее четкой гражданской позиции, воспитание родителя – семьянина)

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач:

- изменение содержания и повышение качества образовательного процесса в техникуме в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с учётом требований регионального рынка труда;

- модернизация материально-технической базы техникума;

- повышение эффективности управления образовательным учреждением, развитие системы социального партнёрства;

- совершенствование работы по профессиональной ориентации молодёжи на обучение рабочим профессиям;

- внедрение независимой оценки качества профессионального образования;

- создание эффективной системы управления кадрами техникума и их материального стимулирования.

- совершенствование воспитательного процесса, создание условий для модернизации личности и реализации её индивидуальных возможностей, военно-патриотическое воспитание.

Программа модернизации опирается на:

- компетентностный подход, обеспечивающий максимальное развертывание потенциальных возможностей человека как субъекта деятельности и общения;

- рефлексивный подход используемый в выявлении закономерностей и механизмов образования и обучения;

- онтологический подход, рассматривающий воспитание не как подготовку к предстоящей жизни, к выполнению какой-то социальной роли, а как способ бытия, наполненный личностными смыслами, ценностями и целями

- теорию профессионального становления, опирающуюся на формирование профессиональных компетенций,

- теоретические основы педагогической технологии модульно-компетентностного обучения.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ

В 2017-2019 учебном году в Техникуме осуществляется обучение по 6-ти специальностям и 1 рабочей професс. Выбор специальностей обусловлен потребностями рынка труда и удовлетворением потребностей личности в получении среднего профессионального образования, выявленные в результате анализа профориентационной направленности учащихся школ города и округа.

Специальность 23.02.04

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Специалист данной специальности - «техник» занимается вопросами поддержания надежности, готовности к работе машин и механизмов применяемых на предприятиях, а также восстановлением их работоспособности в процессе эксплуатации, технического перевооружения оборудования до уровня перспективных требований, ведения технологической и другой документации и информации. В соответствии с подготовкой, может осуществлять производственно-технологическую и производственно-управленческую деятельность.

Всего по данной специальности в Техникуме на 01.10.2017 г. обучается 126 человек. Ожидаемый выпуск ежегодно 25-30 человек.

Ожидаемый прием на очное отделение ежегодно 25 человек - за счет средств краевого бюджета.

Специальность 35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

Специалист данной специальности "техник " хорошо знаком со строением и биологическими особенностями древесной и кустарной растительности, выращиванием посадочного материала, правилами рубок, организацией рубок, организацией лесозащиты, планированием производства, система учета и

отчетности лесхоза.

Всего по данной специальности в Техникуме на 01.10.2017 г. обучается 85 человек на дневном отделении. Ожидаемый выпуск ежегодно 15-20 человек.

Ожидаемый прием 25 человек на очное отделение за счет средств краевого бюджета.

Специальность 35.02.02

Технология лесозаготовок.

Специалист данной специальности – «техник» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой, одна из ведущих фигур лесозаготовительного производства. Знание технологии, эксплуатационных возможностей техники, её правильная расстановка и эксплуатация, правильная расстановка рабочих для достижения максимальной производительности труда – вот основные задачи которые решает этот специалист.

Всего по данной специальности в Техникуме на 01.10.2017 г. обучается 100 человек. Ожидаемый выпуск ежегодно 25-30 человек.

Ожидаемый прием на очное отделение ежегодно 25 человек за счет средств краевого бюджета.

Специальность 08.02.05

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

Специалист данной специальности "техник" работает на строительстве промышленных предприятий, дорог. Он хорошо знаком со свойствами и назначением строительных материалов, научной организацией труда, формами оплаты труда на строительных работах, основами охраны труда и противопожарной защитой на строительстве.

В Техникуме по данной специальности на 01.10.2017 г. обучается 122 человек. Ожидаемый выпуск ежегодно 25-30 человек.

Ожидаемый прием ежегодно 25 человек на очное отделение за счет средств краевого бюджета

Специальность 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Специалист данной специальности «бухгалтер» осуществляет следующие виды профессиональной деятельности:

- экономическую;

- бухгалтерско-аналитическую;

- финансово-контрольную,

Объектами профессиональной деятельности являются имущественная деятельность предприятия (фирмы), собственный капитал, задолженность и обязательства предприятия, планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности, нормативная и учетно-распорядительная документация, используемые в работе предприятия (фирмы).

Всего по данной специальности в Техникуме на 01.10.2017 г. обучается 66 человек  Ожидаемый выпуск ежегодно 20-24 человек.

Ожидаемый прием ежегодно 25 человек на очное отделение за счет средств краевого бюджета.

Специальность 35.02.03

Технология деревообработки

Специалист данной специальности «техник-технолог» осуществляет следующие виды профессиональной деятельности:

разработка и ведение технологических процессов по производству продукции деревообработки; организация работы структурного подразделения.

Объектами профессиональной деятельности являются технологические процессы; средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); конструкторская и технологическая документация.

Всего по данной специальности в Техникуме на 01.10.2017 г. обучается 81 человек  Ожидаемый выпуск ежегодно 15-20 человек.

Ожидаемый прием ежегодно 25 человек на очное отделение за счет средств краевого бюджета.

Профессия 151013.01

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин  осуществляет следующие виды профессиональной деятельности: эксплуатация лесозаготовительных машин при проведении лесозаготовительных работ; техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных машин.

Объектами профессиональной деятельности являются самоходные лесопогрузчики различных конструкций; трелевочные машины, оснащенные навесным или прицепным технологическим оборудованием; тракторы, тягачи и сплоточные агрегаты различных конструкций.

Всего по данной профессии в Техникуме на 01.10.2017 г. обучается 50 человек  Ожидаемый выпуск ежегодно 20-24 человек.

Ожидаемый прием ежегодно 25 человек на очное отделение за счет средств краевого бюджета

.

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ.

Стратегические цели Техникума в области образовательной деятельности направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов путем совершенствования организации учебного процесса на основе применения инновационных образовательных технологий, принципов управления качеством, модернизации ресурсного обеспечения.

Политика Техникума направлена на:

- совершенствование учебно-методического и технологического обеспечения процесса обучения;

- организацию учебного процесса на основе интеграции образования и производства;

- создание и развитие системы мониторинга качества образовательного процесса;

- развитие единой информационной образовательной среды Техникума;

- совершенствование организации проведения лабораторных и практических занятий при подготовке специалистов;

- совершенствование учебно-лабораторной базы;

- организацию деятельности Техникума с ориентацией на потребителей образовательных услуг.

Основные направления:

1. Развитие гибкости, вариативности и открытости профессиональных образовательных программ СПО, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в системе многоуровневой подготовки специалистов в Техникуме

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учебно- методическое сопровождение ФГОС в части государственных требований к минимуму содержания к уровню подготовки выпускников - ФГОС СПО третьего поколения | Корректировка рабочих Программ общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальностям, реализуемым в Техникуме, с учетом требований работодателей к содержанию программ, профессиональным и личностным компетенциям обучающихся. Пополнение библиотечного фонда Техникума учебниками, учебными пособиями, методическими материалами на бумажных и электронных носителях (как приобретенных, так и разработанных преподавателями Техникума) | 2017-2018 2017- 2019 | Зам. директора по учебной работе, Председатели цикловых комиссий, Зам. директора по учебной работе, председатели цикловых комиссий Зав. библиотекой. |
|  | Расширение применения электронных обучающихся средств в соответствии ФГОС СПО третьего поколения | Разработка и приобретение новых электронных средств обучения, направленных на использование информационных и коммуникационных технологий | 2017-2019 | Зам. директора по УP, Главный бухгалтер |
|  | Разработка учебных планов, программ по специальности НПО: «Машинист лесозаготовительных машин», «тракторист категории Д, Е», | Расширение образовательных программ профессионального образования | 2017 | Зам. директора по УР, председатели цикловых комиссий |
|  | Сотрудничество с ВУЗами | Продолжение сотрудничества с СПГТУРП, УГЛТУ | 2017-2019 | зам. директора по УР. Ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов, |

2. Развитие информатизации образования

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Применение электронных обучающихся средств в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения | Разработка и приобретение новых средств обучения, направленных на использование информационных и коммуникационных технологий | 2017-2019 | Зам. директора по УP, Главный бухгалтер |
|  | Создание информационного банка тестов для проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации. | Реализация в практической деятельности | 2017-2019 | Зам. директора по УР |
|  | Создание электронной библиотеки Техникума | Увеличение доступа обучающихся к учебно-методическим материалам по специальностям | 2017-2019 | Зав. библиотекой, программист, преподаватели |
|  | Регулярное обновление информации на сайте Техникума | Расширение доступа к информации о деятельности Техникума | 2017- 2019 | Программист, заместители директора по УР |
|  | Создание единой информационно-вычислительной сети | Разграничение доступа информации ко всем рабочим станциям | 2017-2019 | Зам. директора по УР, программист |
|  | Выпуск печатной газеты | Расширение доступа к информации о деятельности Техникума | 2017-2019 | Программист, преподаватель ответственный за воспитательную работу |

3. Расширение гуманизации и гуманитаризации образования

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы по дальнейшему развитию различных форм внеучебной деятельности (конференции, олимпиады, смотры-конкурсы, студенческие конструкторские бюро и др.). | Организация внеучебной деятельности студентов в Техникуме с привлечением работодателей (на базе работодателей). Совместная работа с ПОУ Пермского края | 2017-2019 | Зам. директора по УP, председатели цикл. комиссий |
|  | Дифференциация заданий по практическим, курсовым работам в зависимости от уровня подготовки и личных компетенций студентов | Использование в практической деятельности | 2017-2019 | Преподаватели спец. дисциплин |
|  | Корректирование дисциплин по выбору в зависимости от потребности работодателей | Использование в практической деятельности | 2017-2019 | Зам. директора по УР, председатели цикл. комиссий |
|  | Создание комплексной программы адаптации первокурсников Ее апробация и внедрение | Сохранение контингента обучающихся | 2017-2019 | Преподаватель ответственный за воспитательную работу |
|  | Продолжение работы по гуманизации отношений всех субъектов в образовательной деятельности | Внесение в работу педагогического коллектива вопросов по укреплению и сплочению педагогического коллектива, сохранению контингента обучающихся | 2017-2019 | заместитель директора по УР, совет Техникума, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов |

4. Формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение учебно-методического обеспечения по всем дисциплинам в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников - ФГОС СПО третьего поколения | Корректировка рабочих программ дисциплин по специальностям, реализуемым в Техникуме с учетом требований работодателей и профессиональным и личностным компетенциям обучающихся | 2017-2019 2017-2019 | Зам. директора по УР, Председатели цикл. комиссий, |
|  | Разработка комплексной системы оценки качества выпускников по специальностям, реализуемым в Техникуме. | Реализация в практической деятельности | 2017-2019 | Зам. директора поУР |
|  | Разработка методического обеспечения и составление учебных программ дополнительного образования | Реализация дополнительной профессиональной подготовки обучающихся | 2017-2019 | Зам. директора по УПР, председатели цикл. комиссий |
|  | Приведение рабочих программ производственных практик по всем специальностям в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников - ФГОС СПО третьего поколения. | Корректировка рабочих программ дисциплин практикам, реализуемым в Техникуме с учетом требований работодателей и профессиональным и личностным компетенциям обучающихся | 2017-2018 2017-2018 | Зам. директора по УПР, председатели цикл. комиссий |

5. Внедрение новых технологий и методов обучения (включая личностно-ориентированные, модульные, интенсивные, информационные)

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация экспериментальной работы по реализации инновационных профессиональных образовательных программ и технологий. | Разработка программ модернизации экспериментальной работы в Техникуме. Открытие экспериментальных групп по внедрению новых рабочих профессий | 2017-2018 2017-2019 | Зам. директора по УP |
|  | Совершенствование содержания, форм и методов производственной практики с учетом требований работодателей и профессиональных компетенций обучающихся | Разработка рабочих программ производственной практики и организации всех этапов производственной практики на современном уровне | 2017-2019 | Зам. директора по УПР |
|  | Освоение информационно- коммуникационных технологий обучения преподавателями Техникума | Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей в сфере ИКТ технологий | 2017-2019 | Зам. директора по УР |
|  | Внедрение модульно-рейтинговой системы оценки качества подготовки выпускников | Применение в учебной деятельности | 2017-2018 | Зам. директора по УР, Председатели цикловых комиссий |
|  | Изучение и внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий | Применение в учебной деятельности | 2017-2019 | зам. директора по УР, председатели цикловых комиссий, |

6. Расширение самостоятельности Техникума в формировании содержания образования

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расширение перечня специальностей, рабочих профессий, и программ дополнительного образования с учетом требований работодателей, направленных на реализацию проектов: - «Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы «Леса Прикамья»». | Разработка программно-методической базы и оснащение материально-технической базы для расширения спектра образовательных услуг Техникума. Реализация в практической деятельности. Приоритетное развитие специальностей: «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Технология лесозаготовок», | 2017-2019 | Зам. директора по УР |
|  | Введение специализации по специальностям с учетом требований Экономики и социальной сферы Коми-Пермяцкого округа. | Формирование содержания учебного плана по специальностям, с учетом специализации | 2017-2019 | Зам. директора по учебной работе Зав. отделениями |
|  | Совершенствование содержания, форм и методов производственной практики с учетом требований работодателей | Разработка рабочих программ производственной практики и организации всех этапов производственной практики на современном уровне | 2017-2019 | зам. директора по УПР, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов, председатели цикловых комиссий |
|  | Корректировка дисциплин по выбору студентов в зависимости от потребностей производства | Реализация в практической деятельности | 2017-2019 | Зам. директора по УР, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов. |
|  | Привлечение студентов для проектно-конструкторской, практической работы на оборудовании социальных партнеров | Совершенствование практических навыков работ обучающихся | 2017-2019 | Зам. директора по УПР , председатели цикловых комиссий |
|  | Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучший курсовой проект исследовательского типа | Развитие научно-исследовательской работы студентов и преподавателей | 2017-2019 | Зам. директора по УР , председатели цикловых комиссий |

7. Развитие воспитательной среды через обеспечение вариативности воспитательных систем

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие и совершенствование воспитательной системы в Техникуме. | Разработка и реализация воспитательной системы направленных на гармоничное развитие личности и реализацию ее творческой активности. | 2017-2019 | Преподаватель ответственный за воспитательную работу |
|  | Внедрение многофункциональной системы студенческого, преподавательского и родительского взаимодействия | Разработка и реализация системы студенческого, преподавательского и родительского взаимодействия на основе взаимного доверия. | 2017-2019 | Преподаватель ответственный за воспитательную работу |
|  | Создание комплексной программы по социализации личности | Разработка и внедрение системы помощи адаптации будущих выпускников на производстве | 2017-2019 | Преподаватель ответственный за воспитательную работу |
|  | Работа Совета по профилактике правонарушений | Снижение уровня правонарушений и административных проступков среди обучающихся | 2017-2019 | Преподаватель ответственный за воспитательную работу |
|  | Работа «Университет педагогических знаний» для родителей | Привлечение родителей обучающихся к воспитанию студентов | 2017-2019 | Преподаватель ответственный за воспитательную работу |
|  | Участие студентов в обсуждении проблем общения и воспитания через различные формы деятельности: а) Совет Техникума; б) Старостат; в) Молодежный парламент. | Реализация креативных способностей студентов, решение социально-экономических проблем обучающихся | 2017-2019 | Ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов |
|  | Развитие системы студенческого самоуправления | Реализация креативных способностей студентов | 2017-2019 | Преподаватель ответственный за воспитательную работу |

8. Развитие творческой деятельности преподавателей и студентов

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие педагогов в конкурсе «Учитель года» | Повышение социального статуса педагога в обществе | Ежегодно | Зам. директора по УР, председатели цикловых комиссий |
|  | Организация и проведение методических конференций | Совершенствование методического уровня преподавателей Техникума | Ежегодно | Зам. директора по УР, председатели цикловых комиссий |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший кабинет» | Аттестация рабочих мест и улучшение материально-технической базы | Ежегодно | Зам. директора по УР |
|  | Развитие научно-исследовательской и иной творческой деятельности преподавателей и студентов с учетом современных требований производства и экономики. | Разработка программ модернизации различных форм обучения, разработка методического обеспечения новых форм обучения реализация в практической деятельности. | Ежегодно | Зам. директора по УР, председатели цикловых комиссий, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов |
|  | Организация конкурса «Лучший по профессии» для студентов технических специальностей | Получение рабочих профессий студентами Техникума | Ежегодно | Зам. директора по УПР , председатели цикловых комиссий |
|  | Проведение предметных недель | Расширение кругозора и творческого мышления обучающихся | Ежегодно | преподаватели |

П. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Задачи:

- развитие кадрового потенциала Техникума в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов.

Основные направления:

- развитие системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров;

- подготовка педагогических и управленческих кадров для системы Техникума;

- дополнительное педагогическое образование для преподавателей специальных дисциплин;

- профессиональная переподготовка преподавателей гуманитарного и социально-экономического профилей;

- подготовка преподавателей по новым специальностям и дисциплинам;

- освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, личностно-ориентированных и др.);

- использование новых форм повышения квалификации (педагогические мастерские, стажировки и др.);

-. совершенствование системы аттестации руководящих и педагогических кадров;

- обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельности в Техникуме;

- привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, имеющих опыт профессиональной деятельности.

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Срок (годы) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка мер по улучшению качественного состава педагогических кадров Техникума. | Формирование целевого заказа на подготовку преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин. Привлечение специалистов, работающих на производстве, для преподавания в Техникуме. | 2017-2019 | Директор, зам.директора по УР |
| 2. | Обеспечение повышения квалификации преподавателей Техникума, осуществляющих образовательный процесс по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения. | Разработка программ повышения квалификации преподавателей. Организация курсов повышения квалификации преподавателей при ГКОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей». | 2017-2019 | Зам. директора по УР, |
| 3. | Обеспечение повышения квалификации преподавателей Техникума в области информационно-коммуникационных технологий. | Разработка программ повышения квалификации преподавателей в области информационно-коммуникационных технологий. Организация курсов, повышения квалификации. | 2017-2019 | Зам. директора по УP, |
| 4. | Отработка различных моделей стажировки преподавателей специальных дисциплин на предприятиях, организациях, вузах. | Анализ и обобщение опыта по организации стажировки преподавателей. Формирование нормативно-методической документации по стажировке преподавателей Техникума. | 2017-2019 | Зам.директора поУР, |
| 5. | Аттестация на квалификационные категории руководящий и преподавательский состав Техникума. | Анализ и обобщение опыта руководящей и педагогической деятельности. Повышения качества предоставления образовательных услуг. | 2017-2019 согласно графику поданных заявлений | Зам. директора по УР |

III. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИКУМА

Задачи:

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм взаимодействия его субъектов.

Основные направления:

- определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке труда;

- определение требований к качеству подготовки специалистов и участие в итоговой государственной аттестации выпускников;

- определение требований к качеству учебно-программной документации;

- совершенствование организации образовательного процесса;

- развитие материально-технической базы учебного заведения;

- оценка деятельности образовательного учреждения, участие социальных партнеров в лицензировании и государственной аккредитации учебного заведения;

- формирование и реализация вариативных воспитательных систем;

- развитие профориентационной работы среди населения;

- трудоустройство выпускников средних специальных учебных заведений.

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Срок (годы) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативной базы по взаимодействию Техникума с объектами социального партнерства. | Заключение договоров о сотрудничестве со службой занятости населения г. Кудымкара и районов Коми-Пермяцкого округа, предприятиями и организациями различных форм собственности. | 2017-2019 | Зам. директора по УП, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов |
|  | Развитие системы содействия трудоустройству выпускников | Организация работы центра содействия трудоустройству выпускников Техникума. | 2017-2019 | Председатели цикл. комиссий, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов, Центры занятости населения |
|  | Расширение взаимодействия с социальными партнерами по развитию производственной деятельности Техникума. | Подготовка и реализация программы модернизации производственной деятельности Техникума. | 2017-2019 | Зам. директора по УП, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов |
|  | Организация практического обучения и производственной практики студентов по специальностям реализуемым в Техникуме на основе договоров с предприятиями и организациями. | Расширение практического обучения и производственной практики студентов по специальностям реализуемым в Техникуме на базе предприятий и организаций. | 2017-2019 | Зам. директора по УП, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов |
|  | Формирование механизма социального партнерства в части пересмотра перечня специальностей и профильной структуры подготовки специалистов. | Определение востребованных рынком труда Пермского края специальностей, определение необходимых человеческих материальных ресурсов для открытия новых специальностей. Открытие новых специальностей и направлений подготовки рабочих профессий. | 2017-2019 | Зам. директора по УП, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов |
|  | Организация работы по укреплению производственной базы практики в учебно-опытном лесничестве. | Совершенствование материально-технической базы учебно-опытного лесничества с целью предоставить студентам возможность получения рабочей профессии | 2017-2019 | Зам. директора по УП, лесничий |
|  | Проведение научно-практических конференций по итогам практик с приглашением социальных партнеров, обмена опытом среди студентов | Подведение итогов производственных практик, определение необходимых изменений в учебных программах и планах по подготовке востребованных специалистов на рынке труда | 2017-2019 | Председатели цикл. комиссий, руководители практик |
|  | Маркетинг спроса и предложения на образовательные услуги в Коми-Пермяцком округе | Определение востребованных рынком образовательных услуг Коми-Пермяцкого округа рабочих профессий и направлений профессиональной подготовки | 2017-2019 | Ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов, председатели цикл. комиссий |
|  | Организация и предоставление дополнительных платных образовательных услуг обучающимся Техникума | Проведение социологического опроса студентов Техникума о желании приобрести дополнительные образовательные услуги. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг | 2017-2019 | зам. директора по УР, ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов, |
|  | Организация встреч выпускников к юбилейным датам Техникума | Формирование устойчивого взаимодействия «Выпускник-техникум» | 2017-2019 | Преподаватель ответственный за воспитательную работу |

IV. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ В ТЕХНИКУМЕ

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельности | Формирование целевого заказа на подготовку молодых преподавателей, омоложение педагогического коллектива | 2017-2019 | Зам. директора УР, председатели цикл. комиссий |
|  | Привлечение к преподаванию спецдисциплин, работников, имеющих опыт производственной деятельности | Привлечение специалистов, работающих на производстве для преподавания в техникуме, повышение качества предоставления образовательных услуг | 2017-2019 | Директор Техникума |
|  | Совершенствование системы самоуправления предметных цикловых комиссий в образовательной и хозяйственной деятельности | Разработка рабочих программ, востребованных на рынке труда Коми-Пермяцкого округа, повышение качества предоставления образовательных услуг | 2017-2019 | Совет Техникума, председатели цикловых комиссий |
|  | Совершенствование системы аттестации работников | Увеличение количества аттестующихся | 2017-2019 | Зам директора по УР |
|  | Ежегодный мониторинг качества образования в Техникуме (формирование банка данных) | Семестровая, годовая отчетность. | 2017-2019 | Программист , ответственный преподаватель за учебу и посещаемость студентов |
|  | Освещение результативности учебной и воспитательной работы и ее анализ на заседаниях педагогического Совета Техникума | Проведение пед. советов согласно графику. | 2017-2019 | Директор Техникума |

V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМЕ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение взаимодействия и сотрудничества с кафедрами Коми-Пермяцкого краевого института повышения квалификации работников образования | 2017-2019 | Зам. директора УР |
| 2 | Посещение и анализ уроков | 2017-2019 | Зам. директора УР |
| 3 | Организация обзоров методической литературы, выставок педагогического мастерства | 2017-2019 | Зав. библиотекой |
| 4 | Консультирование преподавателей по составлению планов и программ, подготовке открытых уроков, сложным проблемам обучения и воспитания | 2017-2019 | Зам. директора УР, председатели цикловых комиссий |
| 5 | Проведение школы молодого преподавателя | 2017-2019 | Зам. директора УР, председатели цикловых комиссий |
| 6 | Распространение передового педагогического опыта (методические пособия, статьи в газеты, журналы, участие в работе МО района, города, области) | 2017-2019 | Зам. директора УР, председатели цикловых комиссий |
| 7 | Оформление методического кабинета, картотеки методического кабинета, видеотеки. | 2017-2019 | Зам. директора УР, председатели цикловых комиссий |
| 8 | Продолжение комплектования фонда учебной и методической литературы | 2017-2019 | Зам. директора УР Носкова Л.Д., председатели цикл. комиссий |
| 9 | Проведение редакции библиотечных каталогов с требованиями УДК | 2017-2019 | Зав. библиотекой Чугайнова В.В. |
| 10 | Использование в учебном процессе обучающих видео-программ | 2017-2019 | Преподаватели информационных технологий |

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи:

- создание современной материально-технической базы Техникума, отвечающей требованиям работодателей, обеспечивающей высокое качество подготовки специалистов.

Основные направления:

- определение требований работодателей к материально-технической базе Техникума, для обеспечения реализации ФГОС СПО;

модернизация материально-технической базы, приобретение типовых комплектов оборудования и приборов для реализации ФГОС СПО за счет бюджетных средств, внебюджетных средств Техникума, средств работодателей;

- дальнейшее развитие материально-технической базы для обеспечения образовательной деятельности, управленческой и др.

- использование материально-технической базы социальных партнеров для реализации ФГОС СПО.

| № п/п | Мероприятия | Конкретизация мероприятий, ожидаемые результаты | Срок (годы) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка требований к материально-техническому обеспечению реализации ФГОС СПО третьего поколения. | Формирование комплекта требований к материально- техническому обеспечению подготовки специалистов по реализуемым специальностям | 2017-2018 | Зам. директора по УР |
|  | Материально-техническое обеспечение Техникума типовыми комплектами оборудования и приборов для реализации ФГОС СПО: кабинет «Дорожного строительства», лаборатория «Геологии и грунтоведения» | Создание в Техникуме современной материально-технической базы для практического обучения и прохождения производственной практики | 2017-2019 | Зам. директора по УР |
|  | Ежегодное пополнение и обновление вычислительной техники средствами телекоммуникации, программными продуктами. | Повышение уровня обеспеченности Техникума в области информационно-коммуникационных технологий. | 2017-2019 | Зам. директора по УР, программист |
|  | Развитие сетевого взаимодействия Техникума с учебными заведениями Пермского края по использованию материально-технических ресурсов в образовательном процессе. | Установление связей Техникума и УЗ г. Кудымкара по использованию материально-технических ресурсов в образовательном процессе. Повышение эффективности использования материально-технических ресурсов Техникума. | 2017-2019 | Зам. директора УР, председатели цикловых комиссий |
|  | Проведение смотров-конкурсов материально-технического обеспечения образовательного процесса по специальностям, реализуемым в Техникуме. | Выявление уровня материально-технической обеспеченности Техникума, повышение активности Техникума по развитию материально-технической базы образовательного процесса. | 2017-2019 | Зам. директора УР, председатели цикловых комиссий |

Специальность 35.02.02 «Технология лесозаготовок»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и замена некоторых узлов и деталей лесовозных автомобилей и тракторов | 2017-2019 | преподаватель спец. дисциплин Горохова Г.И. |
| 2 | Оформление стендами кабинета № 2204 | 2017-2019 | Преподаватель спец. дисциплин Харин Е.В. |
| 3 | Приобретение комплектов плакатов по учебной дисциплине «Охрана труда» | 2017-2019 | Преподаватель спец дисциплин Никитина М.М. |
| 4 | Изготовление студентами стендов «Консольно-козловой кран», «Схема раскряжевочной установки ЛО-15» | 2017-2019 | Преподаватели спец. дисциплин Никитина М.М., Харин Е.В. |
| 6 | Ремонт макетов лесозаготовительной техники | 2017-2019 | Преподаватель спец. дисциплин Никитина М.М. |
| 7 | Приобретение методической, учебной и справочной литературы | 2017-2019 | Библиотекарь Чугайнова В.В., преподаватель спец. дисциплин Никитина М.М. |
| 8 | Пополнение оборудованием для организации лаборатории по механическим испытаниям древесины | 2017-2019 | Зам. директора по УР |
| 9 | Приобретение ГОСТов на круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород | 2017-2019 | библиотекарь Чугайнова В.В. |
| 10 | Совершенствование лабораторных практикумов по древесиноведению и материаловедению | 2017-2019 | Зам. директора по УР , преподаватель спец. дисциплин Никитина М.М. |
| 11 | Приобретение коллекции образцов коры и древесины | 2017-2019 | Зам. директора по УР , преподаватель спец. дисциплин Никитина М.М. |
| 12 | Приобретение инструментов для измерения пиломатериалов (шаблон) | 2017-2019 | Зам. директора по УР Зам. директора по УР , преподаватель спец. дисциплин Никитина М.М. |

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация компьютеров компьютерных кабинетов №2403, 2207, 1306 | 2017-2019 | Директор Техникума |
|  | Приобретение комплектов бланков первичной документации, учебных регистров, форм отчетности применительно к действующим нормативным актам | 2017-2019 | Преподаватель спец. дисциплин Ладанова Т.Н. |
|  | Переоформление стендов по общепрофессиональным и спец. дисциплинам | 2017-2019 | Преподаватели |
|  | Приобретение интерактивных досок | 2017-2019 | Директор Техникума |
|  | Обновление коллекции учебных видеоматериалов, программного обеспечения | 2017-2019 | Зам. директора по УР |

Специальность 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пополнение лаборатории для проведения лабораторно-практических занятий по геологии и грунтоведению(плотномер-влагомер Ковалева, прибор ВИКА, прибор ПСУ СОЮЗДОРНИИ и т.д.) | 2017-2018 | Зам. директора по УР, преподаватель спец. дисциплин Тупицына Л.И. |
|  | Приобретение приборов и инструментов для проведения учебных практик (плотномер ДПУ, комплект колец-пробоотборников, курвиметр ) | 2017-2018 | преподаватель спец. дисциплин Обирин А.А. |
|  | Приобретение приборов для проведения лабораторно-практических работ по ДСМ и грунтоведению | 2017-2019 | преподаватель спец. дисциплин Тупицына Л.И. |
|  | Учебники по предмету A) «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» Б) «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог» B) «Транспортные сооружения» | 2017-2019 | библиотекарь Чугайнова В.В., методист |
|  | СНИП II-05.02.-85 ВСН-43-85 ТУ- по стройматериалам | 2017-2019 | Преподаватель спец. дисциплин Обирин А.А.. |
|  | Плакаты по предметам (строительство а/д, изыскание а/д) | 2017-2019 | Преподаватель спец. дисциплин Обирин А.А. |

Специальность 35.02.01«Лесное и лесопарковое хозяйство»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт лаборатории «Лесоведения, почвоведения» №2505 | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Оформление кабинета силами студентов по специальности | 2017-2019 | Преподаватель спец. дисциплин Радостева Н.Л. |
|  | Обновление раздаточного материала для проведения лабораторно-практических работ по предметам «Дендрология», «Лесозащита» | 2017-2019 | Преподаватель спец. дисциплин, Новак И.В. |
|  | Приобретение средств измерения для проведения учебных практик по предметам «Лесная таксация и лесоустройство» и «Древесиноведение и лесное товароведение» (складочные метры, буссоли, высотомеры, мерные вилки, рулетки) | 2017-2019 | преподаватель спец. дисциплин Радостева Н.Л. |
|  | Учебники по предметам: A) «Лесные культуры и лесомелиорация» Б) «Лесная таксация и лесоустройство» B) «Лесоводство | 2017-2019 | Зам. директора по УР, библиотекарь Чугайнова В.В. |

Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение программного обеспечения по дисциплинам «Инженерная графика», «Электротехника», «Автомобили и тракторы», «Эксплуатация и ремонт», «Техническая механика» | 2017-2019 | Зам. директора по УР преподаватели спец. дисциплин |
| 2. | Приобретение нового оборудования в кабинет «Автомобили и тракторы» (комплект диагностики двигателя) | 2017-2019 | Преподаватель спец. дисциплин Горохова Г.И. |
| 3. | Приобретение учебников и программного обеспечения по инженерной графике | 2017-2019 | Зам директора по УР |
| 4. | Приобретение приборов, инструмента, стендов для проведения ЛПЗ по предметам «Техническая механика», «Электротехника и автоматизация» | 2017-2019 | Преподаватели спец. дисциплин Мелехин Д.Н., Горохова Г.И. |
| 5. | Оборудование учебных мастерских(переносной диагностический комплект КИ- 13901Ф) | 2017-2019 | Мастер производственного обучения Черанев В.В. |

Административно-хозяйственная служба

|  | Ремонт помещений Техникума (аудиторий) в соответствии требованиями Госпожнадзора, Роспотребназора | 2017 | Директор техникума |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт системы электроснабжения помещений мастерских | 2018 | Директор техникума |
|  | Текущий ремонт водопровода и канализации учебных корпусов | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Установка системы внутреннего видеонаблюдения | 2018 | Директор техникума |
|  | Текущий ремонт пожарного водоема и системы пожаротушения в помещениях | 2018-2019 | Директор техникума |
|  | Благоустройство прилегающей территории Техникума | 2017-2019 | Преподаватели спец. дисциплин Радостева Н.Л., Новак И.В. |
|  | Приобретение учебной мебели | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Приобретение лабораторного оборудования | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Пополнение книжного фонда | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Информатизация учебного процесса (приобретение компьютеров, оргтехники для компьютерных классов и рабочих мест преподавателей) | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Оснащение учебного заведения оборудованием и инвентарем по организации гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Замена дверей в учебных и административных помещениях | 2018 | Директор техникума |
|  | Ограждение территории техникума | 2017 | Директор техникума |
|  | Замена окон в здании мастерских, спортивном зале, актовом зале | 2017 | Директор техникума |
|  | Ремонт актового зала | 2018 | Директор техникума |
|  | Ремонт кабинетов | 2017-2019 | Директор техникума |
|  | Ремонт коридоров и лестничных маршей | 2018 | Директор техникума |
|  | Ремонт фасада здания | 2018 | Директор техникума |
|  | Ремонт спортивного зала | 2017 | Директор техникума |
|  | Ремонт гаража | 2019 | Директор техникума |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В целом, в результате выполнения Программы у каждого студента техникума должны появиться возможности, условия и стимулы к построению свой индивидуальной траектории профессионального становления, раскрытию своего потенциала.

Реализация Программы приведет к росту потребления качественных услуг в области профессионального образования. Экономический эффект Программы будет достигнут, за счет создание эффективной системы интегрирования содержания общего и профессионального образования для раннего самоопределения и профильного обучения студентов, учитывающей как их способности, так и потребности региона в трудовых ресурсах.

В 2019 году в результате выполнения Программы планируется получить следующие результаты, определяющие ее социально-экономическую эффективность:

- Обеспечить заданное качество образования и подготовки специалистов;

- Повысить конкурентоспособность, профессиональную мобильность выпускников Техникума на рынке труда;

- Сформировать многоуровневое ПОУ в системе непрерывного образования при сохранении его практической направленности;

- Создать новое поколение учебно-методического обеспечения в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта;

- Внедрить новые педагогические и информационные технологии в образовательном процессе;

- Развивать воспитательный потенциал Техникума в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- Развить очное и заочное обучение на всех специальностях.

- Стабилизировать бюджетное и внебюджетное финансирование, развить материально-техническую базу специальностей, укрепить связи с работодателями;

- Улучшить обеспечение специальностей педагогическими кадрами, повысить образовательный уровень преподавателей;

- Развить автономность всех подразделений Техникума, создать систему самоуправления;

- Совершенствовать социальные гарантии работников Техникума и студентов, создать здоровые и безопасные условия труда;

- Улучшить удовлетворение потребностей населения в образовании различных уровней.

- Укрепить связи Техникума с работодателями, повысить эффективность сотрудничества субъектов социального партнерства;

- Расширить возможности многоканального финансирования Техникума для обеспечения образовательного процесса, экономической и социальной поддержки обучающихся и работников, развить материально-техническую базу Техникума;

- Сформировать систему подготовки и профессиональной переподготовки кадров Техникума, повысить образовательный уровень преподавателей и руководителей Техникума, обновить преподавательский состав;

- Создать новое поколение учебной, учебно-методической и методической литературы, средств обучения в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, развить

- Применять информационные системы и технологии, телекоммуникационные сети в образовательном процессе;

- Развить научную и инновационную деятельность в системе Техникума;

- Освоение современных технологий проведения выпускных экзаменов в Техникуме, подготовка к введению единого государственного экзамена.

- Увеличение числа студентов.

- Расширение сферы использования информационных педагогических технологий.

- Разработка и реализация образовательных программ по предупреждению асоциального поведения молодежи.

- Разработка проектов национально-региональных компонентов образовательных стандартов.

- Расширение форм и механизмов привлечения общественности к управлению образованием (число попечительских советов увеличить вдвое).

- Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием.